## Echéancier
Echéancier TIBG + TIP | [11 empty] | 48 |  | périodes prévues au total
D. Auguanno, A. Simon-Vermot, T. Perrinjaquet, M. Thiébaud | [11 empty] | 47 |  | périodes réalisées au total | [18 empty] | Prévu, non terminé | [9 empty] | Réalisé | [11 empty] | Absence
2024-03-08 | [32 empty] | Prévu, terminé | [9 empty] | Réalisé hors planification
| Prédécesseur | Livrable | Terminée | Retard |  |  | Cumul prévu | Réalisé | absences | Avancée "réalisé" | Avancée "prévu" | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
[5 empty] | Semaine du | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25
[6 empty] | Péroides | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Rapport TIBG [L1] | [6 empty] | Coordonnées de l'expert [L2] | [6 empty] | Titre définitif du TIP [L3] | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Rapport + affiche [L4] | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Tâches | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Inscription des membres du groupe et sujet/question de départ sur Teams |  |  | x |  | Prévu | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 5: p; 0 1: Vacances; 0 1: Vacances
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: 0 5
Prise de connaissance sur Teams des mentors et prise de contact pour validation du projet |  |  | x |  | Prévu | 1 | 2 | bar: 0 5
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: 0 5
Réalisation du TIBG |  |  | x |  | Prévu | 3 | 5 | bar: 0 5; 0 5; Rapport TIBG [L1] 6
[5 empty] | Réalisé | 2 |  | 2 | 0 | bar: 0 5; 0 5
Restitution TIBG |  | 1 | x |  | Prévu | 1 | 6 | bar: Rapport TIBG [L1] 6
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: Rapport TIBG [L1] 6
Remise des coordonées de l'expert externe |  | 2 | x |  | Prévu | 1 | 7 | bar: Coordonnées de l'expert [L2] 5
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: Coordonnées de l'expert [L2] 5
Remise du titre définitif |  | 3 | x |  | Prévu | 1 | 8 | bar: Coordonnées de l'expert [L2] 5
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: Coordonnées de l'expert [L2] 5
Rédaction du TIP |  |  | x |  | Prévu | 17 | 25 | bar: Titre définitif du TIP [L3] 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 4 to 0 5; Rapport + affiche [L4] 3 to Rapport + affiche [L4] 5
[5 empty] | Réalisé | 18 |  | 18 | 0 | bar: Titre définitif du TIP [L3] 5; 0 5 to 0 6; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 4 to 0 5; Rapport + affiche [L4] 3 to Rapport + affiche [L4] 5
Création de la frise chronologique interactive |  |  | x |  | Prévu | 12 | 37 | bar: Titre définitif du TIP [L3] 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5
[5 empty] | Réalisé | 12 |  | 12 | 0 | bar: Titre définitif du TIP [L3] 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5
Création d'évènements pour la frise |  |  | x |  | Prévu | 6 | 43 | bar: 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5
[5 empty] | Réalisé | 6 |  | 6 | 0 | bar: 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5; 0 5
Remise du rapport avec les annexes + l'affiche |  | 4 | x |  | Prévu | 1 | 44 | bar: Rapport + affiche [L4] 5
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: Rapport + affiche [L4] 5
Présentation orale du TIP devant les mentors et l'expert |  |  |  |  | Prévu | 1 | 45 | bar: 0 5
[5 empty] | Réalisé | 0 |  | 0 | 0
Entrevue avec Mr. Rub |  |  | x |  | Prévu | 1 | 46 | bar: 0 5
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: 0 5
Interviews de Mme. Schiess |  |  | x |  | Prévu | 1 | 47 | bar: 0 4
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: 0 4
Entrevue avec Mme. Schiess pour l'avancé du produit |  |  | x |  | Prévu | 1 | 48 | bar: 0 2
[5 empty] | Réalisé | 1 |  | 1 | 0 | bar: 0 2

## Config
Nb | Jours | Jours TPI | Date TPI | livrable_info
1 | 2023-09-04 | x | 2023-09-04
2 | 2023-09-05
3 | 2023-09-06
4 | 2023-09-07
5 | 2023-09-08
6 | 2023-09-09
7 | 2023-09-10
8 | 2023-09-11 | x | 2023-09-11
9 | 2023-09-12
10 | 2023-09-13
11 | 2023-09-14
12 | 2023-09-15
13 | 2023-09-16
14 | 2023-09-17
15 | 2023-09-18 | x | 2023-09-18
16 | 2023-09-19
17 | 2023-09-20
18 | 2023-09-21
19 | 2023-09-22
20 | 2023-09-23
21 | 2023-09-24
22 | 2023-09-25 | x | 2023-09-25
23 | 2023-09-26
24 | 2023-09-27
25 | 2023-09-28
26 | 2023-09-29
27 | 2023-09-30
28 | 2023-10-01
29 | 2023-10-02 | x | 2023-10-02
30 | 2023-10-03
31 | 2023-10-04
32 | 2023-10-05
33 | 2023-10-06
34 | 2023-10-07
35 | 2023-10-08
36 | 2023-10-09 | x | 2023-10-09
37 | 2023-10-10
38 | 2023-10-11
39 | 2023-10-12
40 | 2023-10-13
41 | 2023-10-14
42 | 2023-10-15
43 | 2023-10-16 | x | 2023-10-16
44 | 2023-10-17
45 | 2023-10-18
46 | 2023-10-19
47 | 2023-10-20
48 | 2023-10-21
49 | 2023-10-22
50 | 2023-10-23 | x | 2023-10-23
51 | 2023-10-24
52 | 2023-10-25
53 | 2023-10-26
54 | 2023-10-27
55 | 2023-10-28
56 | 2023-10-29
57 | 2023-10-30 | x | 2023-10-30 | Rapport TIBG [L1]
58 | 2023-10-31
59 | 2023-11-01
60 | 2023-11-02
61 | 2023-11-03
62 | 2023-11-04
63 | 2023-11-05
64 | 2023-11-06 | x | 2023-11-06 | Coordonnées de l'expert [L2]
65 | 2023-11-07
66 | 2023-11-08
67 | 2023-11-09
68 | 2023-11-10
69 | 2023-11-11
70 | 2023-11-12
71 | 2023-11-13 | x | 2023-11-13 | Titre définitif du TIP [L3]
72 | 2023-11-14
73 | 2023-11-15
74 | 2023-11-16
75 | 2023-11-17
76 | 2023-11-18
77 | 2023-11-19
78 | 2023-11-20 | x | 2023-11-20
79 | 2023-11-21
80 | 2023-11-22
81 | 2023-11-23
82 | 2023-11-24
83 | 2023-11-25
84 | 2023-11-26
85 | 2023-11-27 | x | 2023-11-27
86 | 2023-11-28
87 | 2023-11-29
88 | 2023-11-30
89 | 2023-12-01
90 | 2023-12-02
91 | 2023-12-03
92 | 2023-12-04 | x | 2023-12-04
93 | 2023-12-05
94 | 2023-12-06
95 | 2023-12-07
96 | 2023-12-08
97 | 2023-12-09
98 | 2023-12-10
99 | 2023-12-11 | x | 2023-12-11
100 | 2023-12-12
101 | 2023-12-13
102 | 2023-12-14
103 | 2023-12-15
104 | 2023-12-16
105 | 2023-12-17
106 | 2023-12-18 | x | 2023-12-18
107 | 2023-12-19
108 | 2023-12-20
109 | 2023-12-21
110 | 2023-12-22
111 | 2023-12-23
112 | 2023-12-24
113 | 2023-12-25 | x | 2023-12-25
114 | 2023-12-26
115 | 2023-12-27
116 | 2023-12-28
117 | 2023-12-29
118 | 2023-12-30
119 | 2023-12-31
120 | 2024-01-01 | x | 2024-01-01
121 | 2024-01-02
122 | 2024-01-03
123 | 2024-01-04
124 | 2024-01-05
125 | 2024-01-06
126 | 2024-01-07
127 | 2024-01-08 | x | 2024-01-08
128 | 2024-01-09
129 | 2024-01-10
130 | 2024-01-11
131 | 2024-01-12
132 | 2024-01-13
133 | 2024-01-14
134 | 2024-01-15 | x | 2024-01-15
135 | 2024-01-16
136 | 2024-01-17
137 | 2024-01-18
138 | 2024-01-19
139 | 2024-01-20
140 | 2024-01-21
141 | 2024-01-22 | x | 2024-01-22
142 | 2024-01-23
143 | 2024-01-24
144 | 2024-01-25
145 | 2024-01-26
146 | 2024-01-27
147 | 2024-01-28
148 | 2024-01-29 | x | 2024-01-29
149 | 2024-01-30
150 | 2024-01-31
151 | 2024-02-01
152 | 2024-02-02
153 | 2024-02-03
154 | 2024-02-04
155 | 2024-02-05 | x | 2024-02-05
156 | 2024-02-06
157 | 2024-02-07
158 | 2024-02-08
159 | 2024-02-09
160 | 2024-02-10
161 | 2024-02-11
162 | 2024-02-12 | x | 2024-02-12
163 | 2024-02-13
164 | 2024-02-14
165 | 2024-02-15
166 | 2024-02-16
167 | 2024-02-17
168 | 2024-02-18
169 | 2024-02-19 | x | 2024-02-19
170 | 2024-02-20
171 | 2024-02-21
172 | 2024-02-22
173 | 2024-02-23
174 | 2024-02-24
175 | 2024-02-25
176 | 2024-02-26 | x | 2024-02-26
177 | 2024-02-27
178 | 2024-02-28
179 | 2024-02-29
180 | 2024-03-01
181 | 2024-03-02
182 | 2024-03-03
183 | 2024-03-04 | x | 2024-03-04 | Rapport + affiche [L4]
184 | 2024-03-05
185 | 2024-03-06
186 | 2024-03-07
187 | 2024-03-08
188 | 2024-03-09
189 | 2024-03-10
190 | 2024-03-11 | x | 2024-03-11
191 | 2024-03-12
192 | 2024-03-13
193 | 2024-03-14
194 | 2024-03-15
195 | 2024-03-16
196 | 2024-03-17
197 | 2024-03-18 | x | 2024-03-18
198 | 2024-03-19
199 | 2024-03-20
200 | 2024-03-21
201 | 2024-03-22
202 | 2024-03-23
203 | 2024-03-24
204 | 2024-03-25 | x | 2024-03-25
205 | 2024-03-26
206 | 2024-03-27
207 | 2024-03-28
208 | 2024-03-29
209 | 2024-03-30
210 | 2024-03-31
211 | 2024-04-01
212 | 2024-04-02
213 | 2024-04-03
214 | 2024-04-04
215 | 2024-04-05
216 | 2024-04-06
217 | 2024-04-07
218 | 2024-04-08
219 | 2024-04-09
220 | 2024-04-10
221 | 2024-04-11
222 | 2024-04-12
223 | 2024-04-13
224 | 2024-04-14
225 | 2024-04-15
226 | 2024-04-16
227 | 2024-04-17
228 | 2024-04-18
229 | 2024-04-19
230 | 2024-04-20
231 | 2024-04-21
232 | 2024-04-22
233 | 2024-04-23
234 | 2024-04-24
235 | 2024-04-25
236 | 2024-04-26
237 | 2024-04-27
238 | 2024-04-28
239 | 2024-04-29
240 | 2024-04-30
241 | 2024-05-01
242 | 2024-05-02
243 | 2024-05-03
244 | 2024-05-04
245 | 2024-05-05
246 | 2024-05-06
247 | 2024-05-07
248 | 2024-05-08
249 | 2024-05-09
250 | 2024-05-10
251 | 2024-05-11
252 | 2024-05-12
253 | 2024-05-13
254 | 2024-05-14
255 | 2024-05-15
256 | 2024-05-16
257 | 2024-05-17
258 | 2024-05-18
259 | 2024-05-19
260 | 2024-05-20
261 | 2024-05-21
262 | 2024-05-22
263 | 2024-05-23
264 | 2024-05-24
265 | 2024-05-25
266 | 2024-05-26
267 | 2024-05-27
268 | 2024-05-28
269 | 2024-05-29
270 | 2024-05-30
271 | 2024-05-31
272 | 2024-06-01
273 | 2024-06-02
274 | 2024-06-03
275 | 2024-06-04
276 | 2024-06-05
277 | 2024-06-06
278 | 2024-06-07
279 | 2024-06-08
280 | 2024-06-09
281 | 2024-06-10
282 | 2024-06-11
283 | 2024-06-12
284 | 2024-06-13
285 | 2024-06-14
286 | 2024-06-15
287 | 2024-06-16
288 | 2024-06-17
289 | 2024-06-18
290 | 2024-06-19
291 | 2024-06-20
292 | 2024-06-21
293 | 2024-06-22
294 | 2024-06-23
295 | 2024-06-24
296 | 2024-06-25
297 | 2024-06-26
298 | 2024-06-27
299 | 2024-06-28
300 | 2024-06-29
301 | 2024-06-30
302 | 2024-07-01
303 | 2024-07-02
304 | 2024-07-03
305 | 2024-07-04
306 | 2024-07-05
307 | 2024-07-06
308 | 2024-07-07
309 | 2024-07-08
310 | 2024-07-09
311 | 2024-07-10
312 | 2024-07-11
313 | 2024-07-12
314 | 2024-07-13
315 | 2024-07-14
Formulas:
Date TPI = IF(TabDates[[#This Row],[Jours TPI]] = "x", [Jours],"")
Jours = [Jours, row above]+1