## Feuil1
| Semaine du | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2023-01-01 | 2022-01-08 | 2021-01-15 | 2023-01-22 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 2023-03-25
Inscription des membres du groupe et sujet/question de départ sur Teams | Prévu |  |  |  |  | Vacances | [11 empty] | Vacances | [8 empty] | Vacances
Effectué
Prise de connaissance sur Teams des mentors et prise de contact pour validation du projet | Prévu
Effectué
TIBG | Prévu
Effectué
Restitution TIBG | Prévu
Effectué
Remise de coordonnées de l’expert externe | Prévu
Effectué
Remise du titre définitif | Prévu
Effectué
Déposer le poster illustrant le TIP sur "Teams" | Prévu
Effectué
Remise des documents TIP pour évaluation | Prévu
Effectué
Présentation orale devant les mentors et l’expert | Prévu
Effectué
Rédaction TIP | Prévu
Effectué
Travail TIP | Prévu
Effectué